## DZIAŁANIE NR.... (hidden)
PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (WYPEŁNIA KOORDYNATOR DANEGO DZIAŁANIA)
1 | DZIAŁANIE ZE STRATEGII NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | NUMER I NAZWA
2 | NAZWA INSTYTUCJI/KOORDYNATORA DZIAŁANIA
3 | NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
4 | OSOBA DO KONTAKTU | imię
nazwisko
e-mail
telefon
5 | ZAPLANOWANE ZADANIA W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA BUDŻET I OCZEKIWANE REZULTATY
|  | OPIS PLANOWANYCH DO PODJĘCIA ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA |  |  | EFEKTY |  | BUDŻET
[7 empty] | KOSZT |  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
ROK | 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
6 |  | HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DZIAŁANIA
|  | MIESIĄC | OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ W DANYM MIESIĄCU
ROK | 2021 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2022 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2023 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2024 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2025 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2026 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2027 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2028 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2029 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2030 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
7 |  | REJESTR RYZYK
NAZWA RZYKA |  | PRZYCZYNA RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SPOSÓB REAKCJI NA RYZYKO (OPIS)

## DZIAŁANIE NR.... (2) (hidden)
PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (WYPEŁNIA KOORDYNATOR DANEGO DZIAŁANIA)
1 | DZIAŁANIE ZE STRATEGII NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | NUMER I NAZWA
2 | NAZWA INSTYTUCJI/KOORDYNATORA DZIAŁANIA
3 | NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
4 | OSOBA DO KONTAKTU | imię
nazwisko
e-mail
telefon
5 | ZAPLANOWANE ZADANIA W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA BUDŻET I OCZEKIWANE REZULTATY
|  | OPIS PLANOWANYCH DO PODJĘCIA ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA |  |  | EFEKTY |  | BUDŻET
[7 empty] | KOSZT |  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
ROK | 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
6 |  | HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DZIAŁANIA
|  | MIESIĄC | OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ W DANYM MIESIĄCU
ROK | 2021 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2022 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2023 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2024 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2025 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2026 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2027 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2028 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2029 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2030 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
7 |  | REJESTR RYZYK
NAZWA RZYKA |  | PRZYCZYNA RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SPOSÓB REAKCJI NA RYZYKO (OPIS)

## DZIAŁANIE NR...
PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
1 | DZIAŁANIE ZE STRATEGII NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | NUMER I NAZWA
2 | NAZWA INSTYTUCJI/KOORDYNATORA DZIAŁANIA | Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
3 | NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ | Oddział Kadr
4 | OSOBA DO KONTAKTU | imię |  | Cezary
|  | nazwisko |  | Dymkowski
|  | e-mail |  | cezary.dymkowski@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
|  | telefon |  | 225091522
5 | ZAPLANOWANE ZADANIA W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA BUDŻET I OCZEKIWANE REZULTATY
|  | OPIS PLANOWANYCH DO PODJĘCIA ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA |  |  | EFEKTY |  | BUDŻET
[7 empty] | KOSZT |  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
ROK | 2021 | Szkolenie osób zajmujących się poprawą dostępności; Analiza dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej; Opracowanie wytycznych dla pracowników w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej; Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami; Wyznaczenie pracownika , którego zadaniem jest pomoc osobą ze szczególnymi potrzebami w godzinach pracy Sądu. Zamieszczenie na stronie BIP informacji o możliwości skorzystania przez osoby głuche lub głuchoniewidome z pomocy osoby przybranej. |  |  | Opracowanie planu działania dla osób ze szczególnymi potrzebami; Zwiększona świadomość odpowiedzialności pracowników za poprawę dostepności dla osób ze szczegolnymi problemami. Aktualizacja oznaczeń budynku pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. |  | 3000 zł brutto |  | Budżet
| 2022 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej; Szkolenia osób w zakresie języka migowego; Analiza dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej; Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej. Zakup urządzenia dla osób słabosłyszących-petli indukcyjnej. |  |  | Podanie do publicznej wiadomości alternatywnego dostępu; Podanie do publicznej wiadomości osób posługujących się językiem migowym; Polepszenie jakości kontaktu z osobami niedosłyszacymi. |  | 1200 zł brutto |  | Budżet
| 2023 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej; Analiza dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej; Szkolenia pracowników mających częsty kontakt z osobami ze szczególnym potrzebami w zakresie dostępności. |  |  | Aktualizacja stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. |  | 1000 zł brutto |  | Budżet
| 2024 | Monitorowanie działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń; Analiza zawartości strony internetowej pod kątem aktualizacji zamieszczonych informacji. Zakup terminala informacyjnego. |  |  | Dopracowanie oraz wprowadzenie nowych procedur lub narzedzi wobec osób ze szególnymi potrzebami. |  | 13000 zł brutto |  | Budżet
| 2025 | Monitorowanie działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń. Szkolenia pracowników w zakresie pomocy osobą z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zapewnieniu im dostępności. |  |  | Dopracowanie oraz wprowadzenie nowych procedur lub narzedzi wobec osób ze szególnymi potrzebami. |  | 1500 zł brutto |  | Budżet
2026
2027
2028
2029
2030
6 |  | HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DZIAŁANIA
|  | MIESIĄC | OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ W DANYM MIESIĄCU
ROK | 2021 | I kwartał | Udostępnienie na stronie Sądu danych kontaktowych Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie; Szkolenie osoby wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności; Opracowanie planu działania na rzecz poprawy warunków na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami; Analiza dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.
|  | II kwartał | Aktualizacja oznaczeń budynku pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami; Wyznaczenie pracownika, którego zadaniem będzie m.in. pomoc osobą ze szczególnymi potrzebami oraz podaniem danych kontaktowych na BIP.
|  | III kwartał | Opracowanie wytycznych w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej. Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych.
|  | IV kwartał | Raport z działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń.
| 2022 | I kwartał | Zakup urządzenia dla osób słabosłyszących. Oznaczenie poręczy dla osób niewidomych.
|  | II kwartał | Szkolenie pracowników z języka migowego.
|  | III kwartał | Przeszkolenie pracowników ochrony i Biura Obsługi Interesanta w zakresie pomocy osobą ze szczególnymi potrzebami.
|  | IV kwartał | Raport z działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń.
| 2023 | I kwartał | Opracowanie standardów zachowań w sytuacji kiedy w wydarzeniu organizowanym w siedzibie Sądu bierze udział osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do siedziby Sądu osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem.
|  | II kwartał | Organizacja spotkań, szkoleń, dyskusji wewnętrznych na temat zachowań wobec osób mających różne rodzaje niepełnosprawności.
|  | III kwartał | Wystąpienie do władz miasta o wygospodarowanie dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
|  | IV kwartał | Raport z działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń.
| 2024 | I kwartał | Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy.
|  | II kwartał | Szkolenie pracowników z języka migowego.
|  | III kwartał | Organizacja spotkań, szkoleń, dyskusji wewnętrznych na temat zachowań wobec osób mających różne rodzaje niepełnosprawności.
|  | IV kwartał | Raport z działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń.
| 2025 | I kwartał | Przeszkolenie pracowników ochrony i Biura Obsługi Interesanta w zakresie pomocy osobą ze szczególnymi potrzebami.
|  | II kwartał | Organizacja spotkań, szkoleń, dyskusji wewnętrznych na temat zachowań wobec osób mających różne rodzaje niepełnosprawności.
|  | III kwartał | Szkolenie pracowników z języka migowego.
|  | IV kwartał | Raport z działalności Sądu w zakresie dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia ulepszeń.
| 2026 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2027 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2028 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2029 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
| 2030 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
7 |  | REJESTR RYZYK
NAZWA RZYKA |  | PRZYCZYNA RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SKUTEK RYZYKA (OPIS) |  | SPOSÓB REAKCJI NA RYZYKO (OPIS)
Brak środków budżetowych na zakup urzadzeń informacyjnych |  | Wysoki koszt profesjonalnych urządzeń, które spełniają wymogi osób ze szczególnymi potrzebami |  | utrudniony dostęp do rzetelnej informacji |  |  | wystapienie o dodatkowe środki
Brak zgody władz miasta na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych |  | brak miejsca |  | utrudniony dostęp do budynku |  |  | wygospodarowanie miejsca na terenie obiektu